## Project Information
I. Requirements
MÔ TẢ BÀI TOÁN: HỆ THỐNG QUẢN LÝ WEB BÁN QUẦN ÁO Cửa hàng quần áo cũ “Fashion ” triển khai hệ thống quản lý bán hàng bằng vi tính hóa nhằm hiện đại hóa và tự động hóa toàn bộ hoạt động của cửa hàng. Cụ thể, hệ thống hỗ trợ các công tác quản lý sau: 1. Quản lý bán hàng và đặt hàng trực tuyến (Online Order) Thay vì khách đến trực tiếp và nhân viên phải ghi đơn hàng bằng tay, hệ thống cho phép khách hàng truy cập website của cửa hàng để: - Duyệt danh mục sản phẩm (quần áo, giày dép, phụ kiện second-hand). - Xem chi tiết sản phẩm (tình trạng, kích cỡ, giá, thương hiệu). - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thực hiện đặt hàng trực tuyến. Sau khi khách hàng đặt hàng, hệ thống tự động xử lý dữ liệu đơn hàng (sản phẩm nào, số lượng, thông tin khách hàng, địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán...). Thông tin đơn hàng được chuyển đến nhân viên phụ trách kho để chuẩn bị hàng và nhân viên giao nhận để tiến hành vận chuyển. 2. Thanh toán và xuất hóa đơn điện tử Khi khách hàng hoàn tất việc đặt hàng, hệ thống: - Tự động tính tổng số tiền cần thanh toán (bao gồm phí vận chuyển, giảm giá, khuyến mãi). - Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán (COD, ví điện tử, ngân hàng). - In hoặc gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng qua email hoặc tài khoản cá nhân. 3. Hệ thống bán hàng trực tiếp tại cửa hàng Ngoài đặt hàng online, hệ thống cũng hỗ trợ nhân viên bán hàng tại quầy thông qua thiết bị POS: - Nhập nhanh sản phẩm khách chọn. - Thanh toán và in hóa đơn tại chỗ. - Cập nhật tồn kho theo thời gian thực lên hệ thống chung. 4. Quản lý kho hàng và nhà cung cấp Hệ thống kết nối với bộ phận kho để: - Theo dõi tình trạng tồn kho (số lượng, kích cỡ, chất liệu, độ mới của sản phẩm). - Quản lý nguồn nhập hàng (nhà cung cấp, người ký gửi, người bán hàng cũ). - Theo dõi việc nhập – xuất – tồn kho, cảnh báo khi hàng sắp hết hoặc dư thừa. - Tính toán chi phí, lợi nhuận, hao hụt và chênh lệch sau mỗi chu kỳ kinh doanh. 5. Quản lý nhân viên Hệ thống lưu trữ thông tin của toàn bộ nhân viên cửa hàng: - Ngày vào làm, số ngày làm việc, nghỉ phép, và hiệu suất bán hàng. - Nhân viên muốn nghỉ phải đăng ký trực tiếp trên hệ thống trước 1 ngày. - Từ đó, người quản lý có thể theo dõi năng suất làm việc, chấm công, khen thưởng hoặc trừ lương dựa trên dữ liệu thực tế. 6. Quản lý phản hồi khách hàng (Feedback) Hệ thống có module feedback trực tuyến, cho phép khách hàng: - Gửi đánh giá về sản phẩm, thái độ phục vụ, tốc độ giao hàng. - Đưa ra đề xuất hoặc phản ánh về chất lượng hàng hóa. Người quản lý có thể tổng hợp và phân tích phản hồi này để điều chỉnh quy trình làm việc, cải thiện chất lượng dịch vụ và sản phẩm. 7. Báo cáo và thống kê tổng hợp Cuối cùng, hệ thống sẽ tự động tổng hợp dữ liệu thành các báo cáo quản trị, bao gồm: - Doanh thu theo ngày/tháng/năm. - Tình hình nhập – xuất – tồn kho. - Thống kê đơn hàng, phản hồi khách hàng. - Lợi nhuận – lỗ, tỷ lệ bán hàng, sản phẩm bán chạy, tồn kho lâu. Các báo cáo giúp người quản lý đưa ra quyết định kinh doanh hợp lý, tối ưu hóa hàng tồn và lợi nhuận. Tóm tắt chức năng chính của hệ thống: Phân hệ ¦ Chức năng chính ---------¦----------------- Quản lý bán hàng ¦ Đặt hàng online & tại cửa hàng Thanh toán ¦ Tự động tính tiền, xuất hóa đơn điện tử Quản lý kho ¦ Theo dõi tồn kho, nhập – xuất, cảnh báo Quản lý nhân viên ¦ Lưu thông tin, chấm công, nghỉ phép Phản hồi khách hàng ¦ Gửi đánh giá, góp ý dịch vụ Báo cáo quản trị ¦ Tổng hợp doanh thu, tồn kho, lợi nhuận

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Hoàng Lê Phan | https://github.com/SightFad | Product Owner
2 | Phạm Hùng Khánh |  | Scrum Master
3 | Nguyễn Thành Công | https://github.com/Cong123-h
4 | Nguyễn Văn Tín
5 | Nguyễn Đức Thành

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
sprint 1
1 | Vẽ Usecase/Xác định Usecase | 1
2 | Đặc tả Usecase và vẽ Activity | 1
3 | Sơ đồ ERD | 1
4 | Vẽ Sequence | 1
5 | Vẽ State chart | 1
Actor: là khách hàng tôi muốn
6 | Đăng nhập | 2
7 | Đăng ký | 2
8 | Đăng xuất | 2
9 | Xem danh sách sản phẩm | 2
10 | Xem chi tiết sản phẩm | 2
11 | Quản lý giỏ hàng(Thêm, xóa, tăng, giảm) | 2
12 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 1
13 | Thanh toán | 3
14 | tìm kiếm sản phẩm | 1
Actor: là admin tôi muốn
15 | Thêm xóa Sửa sản phẩm | 2
16 | Thêm danh mục sản phẩm | 2
17 | chỉnh sửa trạng thái đơn hàng | 2
18 | đăng nhập tài khoản admin | 1
19 | đăng xuất tài khoản admin | 1

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
10
Sprint 1
1 | Vẽ Usecase/Xác định Usecase | 2 | Khánh | 2025-09-16 | 2025-09-21
2 | Đặc tả Usecase và vẽ Activity | 2 | Phan | 2025-09-16 | 2025-09-21
3 | Sơ đồ ERD | 2 | Tín | 2025-09-16 | 2025-09-21
4 | Vẽ Sequence | 2 | Công | 2025-09-16 | 2025-09-21
5 | Vẽ State chart | 2 | Thành | 2025-09-16 | 2025-09-21
13
Sprint 2
6 | Đăng nhập | 2 | Khánh | 2025-09-24 | 2025-10-04
7 | Đăng ký | 2 | Phan | 2025-09-24 | 2025-10-04
8 | Đăng xuất | 2 | Tín | 2025-09-24 | 2025-10-04
9 | Xem danh sách sản phẩm | 2 | Công | 2025-09-24 | 2025-10-04
10 | Xem chi tiết sản phẩm | 2 | Thành | 2025-09-24 | 2025-10-04
11 | Quản lý giỏ hàng(Thêm, xóa, tăng, giảm) | 2 | công | 2025-09-25 | 2025-10-04
12 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 1 | phan | 2025-09-25 | 2025-10-04
13
Sprint 3
12 | thanh toán | 5 | Công | 2025-10-09 | 2025-10-20
13 | tìm kiếm sản phẩm | 2 | Phan | 2025-10-10 | 2025-10-21
14 | Thêm xóa Sửa sản phẩm | 2 | Khánh | 2025-10-11 | 2025-10-22
15 | Thêm danh mục sản phẩm | 2 | Đạt | 2025-10-10 | 2025-10-22
16 | chỉnh sửa trạng thái đơn hàng | 2 | Tín | 2025-10-10 | 2025-10-21